DCIM 算力中心智能监控系统

项目进展汇报

—— 与采购需求对标分析专项报告 ——

版本：V4.2.0

日期：2026 年 3 月 21 日

编制：proecheng

# 一、整体进展

项目已完成 V4.2.0 版本开发，本周（2026-03-15 ~ 03-21）重点完成了多渠道通知引擎（Epic 34，7 个 Story）和 BACnet MS/TP 设备接入（Epic 35，3 个 Story）两个 Epic 的全链路实施。截至目前，项目累计完成 35 个 Epic、150+ 个 Story，覆盖采购需求文档中的绝大部分软件平台功能。

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| PRD 功能需求 | 88 条（FR1-FR88）+ 非功能需求，全部覆盖 |
| Epic / Story | 35 个 Epic / 150+ 个 Story，全部完成 |
| 协议支持 | 7 种工业协议（Modbus TCP/RTU、SNMP、MQTT、HTTP、BACnet IP/MS-TP、OPC-UA） |
| 后端测试文件 | 196 个测试文件，3500+ 用例 |
| 本周提交 | 23 次 Git Commit |
| 本周新增 Epic | Epic 34（多渠道通知）+ Epic 35（BACnet MS/TP） |

# 二、本周重点工作（2026-03-15 ~ 03-21）

## 2.1 多渠道通知引擎（Epic 34）

完成多渠道通知引擎全链路，7 个 Story：

| Story | 内容 | 关键成果 |
| --- | --- | --- |
| 34.1 | 用户通知联系方式 | 数据模型 + CRUD + 导入 API，23 个测试 |
| 34.2 | 通知适配器框架 | Email/IM 实现 + SMS/Voice 桩，重试队列，24 个测试 |
| 34.3 | 通知策略配置 | 时段冲突检测（含跨午夜），站点权限校验，26 个测试 |
| 34.4 | 告警分发集成 | 策略匹配 + LEFT JOIN 缓存 + 异步分发，26 个测试 |
| 34.5 | 通知渠道升级 | 超时判断 + 幂等渠道推进，13 个测试 |
| 34.6 | 告警风暴抑制 | StormDetector（Redis 优先 + 内存降级），28 个测试 |
| 34.7 | 通知管理前端 | 三 Tab 页面 + 记录 API + 联系方式 Tab，14 个测试 |

## 2.2 BACnet MS/TP 设备接入（Epic 35）

实现 BACnet MS/TP 协议转换网关完整接入链路，3 个 Story：

| Story | 内容 | 关键成果 |
| --- | --- | --- |
| 35.1 | 网关模板与数据源批量创建 | 模型扩展 + 验证 Schema + 批量创建端点，28 个测试 |
| 35.2 | 双层故障隔离 | 网关探测 + gateway_offline/device_offline 双层状态，10 个测试 |
| 35.3 | 网关离线告警与前端展示 | 告警创建/恢复 + 级联关闭 + 前端状态展示，8 个测试 |

# 三、与采购需求对标分析（核心章节）

以下逐项对照《智能数字孪生机房系统采购需求及说明》中的功能要求，分析本系统的覆盖情况、差距及后续实现所需条件。

## 3.1 供配电系统（需求第1条）

需求概要：主机房 UPS(60kVA) + 智能 PDU(每柜4路)；5个小机房各配 UPS + PDU；支持 Modbus TCP / SNMP 纳管。

| 需求项 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UPS 远程监测控制 | ✅ 已实现 | 支持 Modbus TCP/RTU + SNMP V2c/V3 协议采集，实时数据 ≤5 秒推送，WebSocket 告警 |
| PDU 电能计量 + 远程监控 | ✅ 已实现 | 智能 PDU 通过 Modbus/SNMP 接入，分路电量采集，远程开关控制指令下发 |
| 市电/U电分接监控 | ✅ 已实现 | 配电拓扑建模（Epic 8），支持配电链路可视化与故障影响分析 |
| 标准协议纳管 | ✅ 已实现 | 支持 7 种工业协议，统一数据源管理界面（Epic 3） |
| 利旧设备安全评估 | ⚠️ 需现场 | 平台可接入利旧设备数据，但安全评估需现场电气工程师执行 |

硬件前置条件：需采购 UPS、PDU 等供配电硬件设备（不在软件范围内）。协议转换网关（如 Modbus RTU → TCP）需根据现场设备接口选型。

## 3.2 动环监控系统（需求第2条）

需求概要：温湿度（主机房高密度/小机房每房2点）、水浸/烟感、视频监控、配电状态、数据采集 ≤10s/30s。

| 需求项 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度监测 | ✅ 已实现 | 环境监控子系统（Epic 4/18），支持高密度部署，采集频率 5 秒，WebSocket 实时推送 |
| 水浸检测 | ✅ 已实现 | 水浸检测页面（Story 18.2），支持漏水定位与告警 |
| 烟感检测 | ✅ 已实现 | 烟感红外检测页面（Story 18.3），联动消防系统 |
| 视频监控集成 | ✅ 已实现 | 摄像头元数据管理 + 告警联动调录 + PTZ 控制 + 回放（Epic 10） |
| 配电状态监测 | ✅ 已实现 | UPS/PDU 实时状态、配电拓扑可视化 |
| 数据采集频率 ≤10s | ✅ 已实现 | 默认 5 秒采集周期，可配置 |
| AI 摄像头视觉巡检 | ❌ 未实现 | 需要 AI 推理硬件支持（详见 3.3 节） |

硬件前置条件：温湿度/水浸/烟感传感器需现场部署，通过采集网关接入平台。视频监控需部署 IP 摄像头（平台已支持 RTSP 集成）。

## 3.3 AI 数字孪生统一平台（需求第3条 · 核心）

这是采购需求中最核心的部分，共 12 项功能要求。以下逐项分析：

| 序号 | 功能需求 | 实现状态 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一可视化门户 （6站点3D拓扑+实时状态+告警汇总） | ⚠️ 部分实现 | ✅ 单一Web界面、6站点切换（Epic 16）、实时状态、告警汇总 ✅ 2.5D视觉增强（Epic 17）、大屏展示（Epic 23） ❌ 3D数字孪生模型未实现（需3D建模资产） |
| 2 | 分级管理 （总机房-分机房权限隔离） | ✅ 已实现 | RBAC三角色（admin/operator/viewer）+ 站点级数据隔离（Epic 13/16/22） |
| 3 | 智能温控联动 （AI调节出风口/风量） | ⚠️ 部分实现 | ✅ 制冷功率转移TCL模型（Epic 29-33），预冷调度、温度预测 ✅ 温度裕度法安全兜底、ASHRAE约束 ❌ 大金VRV空调实际控制指令下发需现场对接 ❌ AI自主调节风量需控制器硬件支持 |
| 4 | AI视觉巡检 （故障灯识别、人员行为识别） | ❌ 未实现 | 需要： ① GPU推理服务器（如NVIDIA T4/A10） ② AI摄像头或边缘AI盒子 ③ 视觉模型训练数据集（故障灯、人员行为） ④ 推理框架部署（如TensorRT/ONNX Runtime） |
| 5 | PUE与能效分析 | ✅ 已实现 | 分站点PUE计算 + 能效报告导出 + 6种节能分析插件（Epic 6） |
| 6 | 自主告警引擎 （跨站点聚合、电话/短信/钉钉/邮件） | ✅ 已实现 | 4级告警 + 跨站点聚合 + 多渠道通知（Email/IM/SMS/Voice） 告警风暴抑制 + 渠道升级 + 严重故障自动升级（Epic 5/20/34） 注：SMS/Voice为桩实现，需对接运营商网关 |
| 7 | 预测性维护 （UPS/电池/空调劣化预警） | ⚠️ 部分实现 | ✅ UPS电池SOH预测（Story 25.3） ✅ 设备健康评分 + 劣化趋势分析框架 ⏳ Epic 36计划扩展到空调、PDU、UPS主机 |
| 8 | 安全行为智能审计 （视频+门禁识别未授权操作） | ❌ 未实现 | 需要： ① AI视觉推理能力（同第4项） ② 门禁系统数据接入（平台已预留接口） ③ 行为识别模型（带水入室、尾随等） |
| 9 | 仿真推演What-If （模拟UPS故障、空调宕机） | ❌ 未实现 | 需要： ① CFD（计算流体力学）仿真引擎 ② 高性能计算资源（CFD求解器需大量CPU/GPU） ③ 3D机房模型（气流/温度场建模） ④ 或采用简化热力学模型（平台已有RC模型基础） |
| 10 | 动态电力调度 （谷充峰放、活体检测节能） | ⚠️ 部分实现 | ✅ 谷时预冷/峰时释放（Epic 31预冷计划引擎） ✅ VPP虚拟电厂接口（Epic 33） ❌ 储能系统充放电控制需EMS硬件对接 ❌ 活体检测（红外/人体感应）需传感器部署 |
| 11 | 跨系统根因分析 （融合基础设施+应用日志+业务链路） | ❌ 未实现 | 需要： ① 对接Zabbix/Prometheus/APM系统 ② 日志聚合平台（如ELK/Loki） ③ 因果推理AI模型（需大量训练数据） ④ 或采用大语言模型辅助分析 |
| 12 | 生成式AI助手 （自然语言交互、自动分析） | ❌ 未实现 | 需要： ① 大语言模型（LLM）推理服务 ② GPU服务器（如A100/H100）或API调用 ③ RAG知识库（设备手册、告警日志索引） ④ 时序数据分析Agent开发 |

## 3.4 集成与部署要求（需求第3章）

| 需求项 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 集中管理服务器（可虚拟化） | ✅ 已实现 | 后端FastAPI支持Docker容器化部署，可在虚拟机/云主机运行 |
| 边缘采集网关（低功耗工控机） | ✅ 已实现 | 网关管理框架（Epic 1-2），支持MQTT离线缓存续传 |
| 带宽 ≤5Mbps/小机房 | ✅ 已实现 | MQTT压缩传输 + 增量上报，带宽占用极低 |
| UPS通信接口（干接点/RS485） | ✅ 已实现 | 支持Modbus RTU(RS485) + 协议转换网关方案 |
| 大金空调BACnet MS/TP | ✅ 已实现 | Epic 35完成BACnet MS/TP协议转换网关接入 |
| 新增机房 ≤1人日接入 | ✅ 已实现 | 设备模板 + 批量创建端点，支持快速站点接入 |

## 3.5 交付与服务要求（需求第4章）

| 需求项 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6站点数字孪生模型 | ❌ 未实现 | 需要3D建模团队制作机房模型（含设备标注），平台已有Three.js 3D渲染框架 |
| 端到端联调 | ⏳ 待执行 | 软件已具备能力，需现场设备接入后联调 |
| 边缘网关安装配置 | ⏳ 待执行 | 需现场部署硬件网关 |

# 四、未实现功能深度分析与硬件需求

## 4.1 3D 数字孪生模型

现状：平台已具备 Three.js 3D 渲染引擎（Epic 23 大屏 3D 楼层场景加载），但缺少真实机房的 3D 模型资产。

实现差距与所需条件：

| 所需资源 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| 3D 建模软件 | 3ds Max / Blender / Revit（BIM） | 软件授权费用 |
| 3D 建模人员 | 根据现场测量制作 6 个站点模型 | 2-4 周/站点 |
| 现场测量数据 | 机房平面图、设备位置、管线走向 | 需甲方提供或现场勘测 |
| 模型格式转换 | BIM → glTF/glb → Three.js 加载 | 已有技术方案 |
| 设备标注与交互 | 模型中设备与数据源绑定 | 1-2 周开发 |

结论：平台渲染能力已就绪，核心瓶颈是 3D 模型资产制作，需要 3D 建模团队 + 现场勘测数据。

## 4.2 AI 视觉巡检与安全行为审计

现状：平台已有视频监控集成框架（Epic 10），支持摄像头管理、告警联动调录、PTZ 控制，但不具备 AI 视觉推理能力。

实现差距与所需硬件：

| 所需硬件/资源 | 规格要求 | 用途 | 预估成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU 推理服务器 | NVIDIA T4(16GB) 或 A10(24GB) 至少 1 块 GPU | 运行视觉推理模型 （目标检测、行为识别） | ￥2-8 万 |
| AI 摄像头（可选） | 海康/大华 AI 系列 内置边缘推理芯片 | 本地推理降低延迟 减少带宽占用 | ￥3000-8000/台 |
| 边缘 AI 盒子（可选） | NVIDIA Jetson Orin Nano 或华为 Atlas 200 | 小机房本地 AI 推理 网络中断时仍可工作 | ￥3000-5000/台 |
| 训练数据集 | 故障灯样本 1000+ 人员行为样本 5000+ | 模型训练与微调 | 数据标注 2-4 周 |
| 模型开发 | YOLOv8/RT-DETR + 行为识别 | 检测模型训练与部署 | 开发 4-8 周 |

技术路线建议：

方案 A（推荐）：部署 GPU 服务器 + 集中推理，通过 RTSP 拉流分析，适合主机房

方案 B：采用 AI 摄像头（边缘推理），适合小机房，减少带宽压力

方案 C：使用云端 AI 服务（如阿里云视觉智能），无需购买 GPU，按调用计费

核心瓶颈：GPU 硬件投入 + 视觉模型训练数据积累。建议分期实施：先部署主机房 AI 摄像头验证效果，再推广到小机房。

## 4.3 仿真推演（What-If 分析）

现状：平台已有 RC 热力学模型（Epic 29）可做温度预测，但不具备完整的 CFD 仿真能力。

| 所需资源 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| CFD 仿真软件 | Ansys Fluent / 6SigmaRoom 或开源 OpenFOAM | 商用 ￥10-50 万/年 开源免费 |
| 高性能计算 | CFD 求解需 32-128 核 CPU 或 GPU 加速（CUDA） | ￥5-20 万（服务器） 或按需使用云 HPC |
| 机房 CAD 模型 | 精确的机房几何模型 含设备散热参数 | 需现场勘测 |
| 简化替代方案 | 利用已有 RC 模型做简化热推演 不需要 CFD 级别精度 | 2-4 周开发 |

建议路线：短期用平台已有的 RC 热力学模型实现简化版 What-If（如“某空调停机后温度上升预测”），长期再引入 CFD。

## 4.4 生成式 AI 助手

现状：平台未集成大语言模型（LLM）。需求要求运维人员用自然语言查询和分析。

| 所需资源 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| LLM 推理服务 | 方案A：云端API（Claude/GPT-4/通义千问） 方案B：本地部署（Qwen-72B/DeepSeek） | API: ￥0.01-0.1/次 本地: 需GPU服务器 |
| GPU 服务器（本地部署） | NVIDIA A100(80GB) × 2 或 H100 × 1 用于运行70B+参数模型 | ￥30-80 万 |
| RAG 知识库 | 设备手册、告警日志、运维SOP 向量数据库（Milvus/Qdrant） | 2-4 周搭建 |
| 时序数据 Agent | 将自然语言转为时序查询 （如“上周UPS温度趋势”） | 4-6 周开发 |
| 轻量替代方案 | 仅使用云端API + RAG 无需本地GPU | 开发 4-6 周 API费用按量 |

建议路线：优先采用云端 LLM API（Claude/GPT-4/通义千问） + RAG 方案，开发成本低、见效快。若有数据安全顾虑，再考虑本地部署 LLM。

## 4.5 跨系统根因分析

现状：平台已有智能诊断引擎（Epic 24-26），支持规则推理 + 故障树分析，但未对接 IT 运维系统。

| 所需资源 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| Zabbix/Prometheus 对接 | API 集成 + 指标拉取 | 2-3 周开发 |
| APM 对接 | 对接 SkyWalking/Jaeger 等 | 2-3 周开发 |
| 日志聚合 | ELK/Loki 日志采集与索引 | 需部署日志平台 |
| 因果推理模型 | 跨域关联分析引擎 | 需大量历史故障数据 |

核心瓶颈：不在于硬件，而在于 IT 运维系统（Zabbix/Prometheus/APM）的部署与对接。建议先完成基础设施监控与 IT 监控的数据打通。

# 五、采购需求覆盖率总览

| 类别 | 总需求项 | ✅ 已实现 | ⚠️ 部分实现 | ❌ 未实现 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |
| 动环监控系统 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% |
| AI 数字孪生平台 | 12 | 3 | 4 | 5 | 42% |
| 集成与部署 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 交付与服务 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 合计 | 33 | 19 | 5 | 9 | 65% |

说明：

已实现（58%）：软件平台层面功能完备，包括供配电监控、动环监控、告警、能效、运维管理等核心功能

部分实现（15%）：软件框架已就绪但依赖现场硬件对接（如空调控制、储能调度）或功能待扩展（如预测性维护待覆盖更多设备类型）

未实现（27%）：主要集中在三大领域 —— AI 视觉（需 GPU 硬件）、3D 数字孪生（需建模资产）、生成式 AI（需 LLM 算力）

# 六、后续实施路线图建议

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 现场部署 | 第 1-2 月 | ① 硬件安装（UPS/PDU/传感器/网关） ② 协议对接与联调 ③ 真实数据验证 ④ 大金空调 BACnet MS/TP 对接 | 硬件采购到位 现场施工许可 |
| Phase 2 3D 建模 | 第 2-4 月 | ① 现场勘测（6 站点） ② 3D 模型制作 ③ 模型导入平台 + 设备绑定 ④ 数字孪生门户上线 | 3D 建模团队 现场测量数据 |
| Phase 3 AI 视觉 | 第 4-6 月 | ① GPU 服务器/AI 摄像头采购 ② 视觉模型训练（故障灯+行为） ③ 主机房试点部署 ④ 小机房推广 | GPU 硬件 训练数据标注 |
| Phase 4 高级 AI | 第 6-9 月 | ① 生成式 AI 助手（LLM + RAG） ② What-If 简化推演 ③ 跨系统根因分析 ④ 动态电力调度（储能对接） | LLM 服务（云端或本地） IT运维系统打通 |

# 七、后续硬件需求汇总

| 硬件类别 | 规格建议 | 数量 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集网关 | ARM 工控机 (4核/4GB/64GB SSD) | 5-6 台 | 小机房边缘采集 MQTT 离线缓存 | P0 |
| 协议转换网关 | BACnet MS/TP → IP (如 Loytec) | 按空调数量 | 大金空调协议转换 | P0 |
| GPU 推理服务器 | NVIDIA T4/A10 (16-24GB 显存) | 1 台 | AI 视觉推理 （故障灯+行为识别） | P1 |
| AI 摄像头 | 海康/大华 AI 系列 (内置推理芯片) | 按需 | 7×24 视觉巡检 主机房+小机房 | P1 |
| GPU 服务器（LLM） | NVIDIA A100 80GB×2 或 H100×1 | 1 台 （可选） | 本地LLM部署 （可用云端替代） | P2 |
| UPS + PDU | 按采购需求文档规格 | 按站点 | 供配电基础设施 | P0 |
| 温湿度/水浸传感器 | 按采购需求文档规格 | 按站点 | 动环监控基础传感 | P0 |

# 八、总结

本项目软件平台已完成 35 个 Epic、150+ 个 Story 的全部开发，覆盖了采购需求中绝大部分软件层面的功能，包括：供配电监控、动环监控、多站点管理、告警引擎、能效分析、预测性维护、多渠道通知、BACnet MS/TP 协议接入等。

当前与采购需求的差距主要集中在以下三个需要硬件支撑的 AI 高级功能领域：

3D 数字孪生：平台渲染引擎就绪（Three.js），瓶颈在于 3D 模型资产制作，需要 3D 建模团队 + 现场勘测

AI 视觉巡检/安全审计：平台视频框架就绪（RTSP 集成），瓶颈在于 GPU 推理硬件 + 视觉模型训练

生成式 AI 助手：需 LLM 推理服务（建议优先采用云端 API 方案，成本可控）

建议下一步工作重点：

P0：推进现场硬件部署与设备联调，验证软件平台在真实环境下的稳定性

P1：启动 3D 建模工作，并行推进 AI 视觉方案选型

P2：评估 LLM 方案（云端 vs 本地），开发生成式 AI 助手原型