DCIM 算力中心智能监控系统

项目进展汇报

版本：V3.1.0

日期：2026 年 2 月 23 日

编制：proecheng

# 一、整体进展

项目已完成全部规划功能的开发，当前版本 V3.1.0。

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| PRD 功能需求 | 88 条（FR1-FR88）+ 非功能需求，全部覆盖 |
| Epic / Story | 23 个 Epic / 101 个 Story，全部完成 |
| 开发阶段 | 4 个阶段（MVP → Phase 1.5 → Phase 2 → 推广），全部交付 |
| 技术栈 | Vue 3 + TypeScript + FastAPI + SQLAlchemy + WebSocket |
| 协议支持 | 6 种工业协议（Modbus TCP/RTU、SNMP、MQTT、HTTP、BACnet、OPC-UA） |

# 二、BMAD 方法论执行情况

项目按照 BMAD 方法论完整走完了从分析到实现的全流程：

| 阶段 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-分析 | 产品简报（Product Brief） | ✅ 完成 |
| 2-规划 | PRD（88 条需求）+ PRD 验证报告 | ✅ 完成 |
| 3-方案设计 | 系统架构文档 + Epics & Stories + 实施就绪检查 | ✅ 完成 |
| 4-实施 | Sprint 规划 → Story 创建 → 开发 → 代码审查 → 回顾 | ✅ 23 个 Epic 全部完成 |

# 三、代码规模

| 维度 | 数量 |
| --- | --- |
| 后端 API 模块 | 56 个文件 |
| 前端页面（Views） | 73 个 |
| 前端组件（Components） | 77 个 |
| 后端测试文件 | 109 个 |
| 前端单元测试文件 | 155 个 |
| E2E 测试文件 | 13 个 |

# 四、测试与质量保障

## 4.1 测试覆盖

| 测试类型 | 规模 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试 | 109 个文件，1350+ 用例 | 全部通过 |
| 前端单元测试（Vitest） | 155 个文件，1182 个用例 | 全部通过 |
| E2E 集成测试（Playwright） | 13 个 spec 文件，144 个用例 | 全部通过 |

## 4.2 代码审查

完成 CR-01 ~ CR-12 共 12 项代码审查修复：

| 编号 | 优先级 | 修复内容 |
| --- | --- | --- |
| CR-01 | HIGH | 升级链 JSON 从 description 迁移到专用 escalation_chain 字段 |
| CR-02 | HIGH | condition_expr 后端 JSON schema 校验 + 前端反序列化错误提示 |
| CR-03 | HIGH | OCR 文件魔数校验 + API 层 10MB 前置大小检查 |
| CR-04 | HIGH | WebSocket 单例 onUnmounted 安全清理 |
| CR-05 | MEDIUM | Three.js GridHelper/Fog 资源清理完善 |
| CR-06 | MEDIUM | 屏蔽策略编辑改为先创建后删除，防止数据丢失 |
| CR-07 | MEDIUM | 批量配置下发改为 3 并发控制 |
| CR-08 | MEDIUM | 24h 告警数按 device_type 过滤 |
| CR-09 | MEDIUM | 阈值全量加载标记技术债务 |
| CR-10 | LOW | BigscreenHistoryDialog 非数字 deviceId 显示明确提示 |
| CR-11 | LOW | 网关页面标签修正 |
| CR-12 | LOW | 条件组深度限制改为 prop + 禁用按钮带 tooltip |

## 4.3 代码质量

全量 ruff format + lint 自动修复：270 lint fixes，144 files reformatted

TypeScript 类型检查：零错误

前端生产构建：验证通过

# 五、核心功能模块完成情况

| 模块 | Epic | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 采集网关框架（6 种协议） | 1, 15 | ✅ 完成 |
| 网关管理 + MQTT 通信 | 2, 21 | ✅ 完成 |
| 数据源管理 UI | 3 | ✅ 完成 |
| 实时监控（六大子系统） | 4, 18 | ✅ 完成 |
| 告警管理增强 | 5, 20 | ✅ 完成 |
| 能源管理 + 节能优化 | 6 | ✅ 完成 |
| 资产与容量管理 | 7 | ✅ 完成 |
| 物理拓扑 + 智能选址 | 8 | ✅ 完成 |
| 联动引擎 + 消防联动 | 9, 19 | ✅ 完成 |
| 视频监控集成 | 10 | ✅ 完成 |
| 运维管理（工单/巡检/知识库） | 11 | ✅ 完成 |
| 报表与决策支持 | 12 | ✅ 完成 |
| 用户与系统管理 | 13, 22 | ✅ 完成 |
| 代码质量与测试 | 14 | ✅ 完成 |
| 多站点集中管理 | 16 | ✅ 完成 |
| 2.5D 视觉增强 | 17 | ✅ 完成 |
| 大屏增强 + OCR | 23 | ✅ 完成 |

# 六、近期重点工作（2026-02-21 ~ 02-23）

| 序号 | 工作内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Epic 18-23 开发完成 | Phase 2 补充，替换全部占位页面为完整业务页面 |
| 2 | 对抗性代码审查 | CR-01 ~ CR-12 共 12 项技术债务修复 |
| 3 | QA 自动化测试补充 | 两轮测试，新增 24 个测试文件 / 385 用例 |
| 4 | 监控运维基础设施 | 健康检查端点、结构化日志、错误追踪、性能指标 |
| 5 | 全面性能优化 | 前后端响应速度提升 |
| 6 | 菜单三区重构 | 监控域/管理域/配置域分区，RBAC 角色过滤 |
| 7 | 配电拓扑增强 | 关联已有设备功能 + DeviceSyncService 双向同步 |

# 七、版本演进

| 版本 | 日期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| V2.0.0 | 2026-01-01 | 架构重构（FastAPI + Vue 3 + TypeScript + WebSocket） |
| V2.1.0 | 2026-01-13 | Epic 1-8 完成，核心采集/监控/告警/能源/资产功能 |
| V3.0.0 | 2026-02-20 | Epic 1-17 全部完成（86 Story），核心功能 100% |
| V3.1.0 | 2026-02-23 | Epic 1-23 全部完成（101 Story），全面质量保障 |

# 八、下一步计划

功能开发已全部完成，建议后续重点工作：

| 优先级 | 工作项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 真实设备对接试点部署 | 首批试点机房设备接入，验证 6 种协议适配器 |
| P0 | 用户验收测试（UAT） | 组织运维团队进行功能验收 |
| P1 | 性能压测与安全审计 | 模拟高并发场景，安全漏洞扫描 |
| P1 | 用户培训与文档完善 | 编制操作手册，组织培训 |
| P2 | 多站点推广部署 | 从试点机房扩展到多机房覆盖 |